Bábolna Energiaközösség 2025 beszámoló

A Bábolna Energiaközösség 2025-ben folytatta a pályázati forrásból történő pilot megvalósítását és célkitűzésként a többször módosított 2025. augusztus 31-i zárás időpontjában az összes folyamatban lévő beruházás és megosztási elszámolások és számlázások indítása a cél.

Az engedélyek kiadásának csúszása és a közbeszerzések elhúzódása miatt az irányítóhatóság kitolta a lezárás dátumát 2026. augusztus 31-re. Célunk az, hogy 2026 március áprilisában le tudjuk zárni a projektet pénzügyileg a NEÜ felé.

2025-ben az energiaközösség fő komponensei, amelyek az önkormányzathoz kötődnek, engedélyeztetési eljárás folyamat miatt az alábbi státuszban voltak. Az engedélyeztetés lezárása 2026 második negyedév:

- Strand napelemes fejlesztés: A napelemek telepítése és műszaki átvétele megtörtént. E.ON -os engelyézesére vár a módisított csatlakozási tervek jóváhagyására várunk.

- Közcélú villamos tároló fejlesztés: A tárolók telepítése és műszaki átvétele megtörtént. Teszt üzeme megtörtént. végleges bekötésre vár.

- Diákétterem napelemes fejlesztés: Napelemek telepítése és műszaki átvétele megtörtént. E.ON -os engelyézesére vár a módisított csatlakozási tervek jóváhagyására várunk.

- Közösségi ház napelemes fejlesztés: Napelemek telepítése és műszaki átvétele megtörtént. Az Építési engedély módosítására és meghosszabbítására várunk ezt követően tudjuk készre jelenteni az E.ON felé.

- Sportcsarnok napelemes fejlesztés: Napelemek telepítése és műszaki átvétele megtörtént. E.ON -os engelyézesére vár a módisított csatlakozási tervek jóváhagyására várunk.

- Elektromos töltőállomások telepítése: Az 5 db autó töltő telepítése és műszaki átvétele megtörtént. Jelenleg tesztüzemben működnek és az elszámoló rendszerbe történő integrálásuk zajlik.

Az EON engedélyeztetési folyamatok miatt a beruházási határidők kitolódtak. Időközben az igényelt műszaki engedélyek és létesítési iratok határideje lejárt, amiket újra kellett indítani. Az eredeti tervben az EK üzemeltette volna a termelő berendezéseket (PV, gázmotor), de menet közben az ügymenet és a jogi lehetőségek vizsgálatával az önkormányzatnál maradtak a berendezések, így az engedélyeket minden esetben módosítani kellett az önkormányzatra. Ez a folyamat eltolta a befejezés határidejét.

Belső szerződések és jogi alap elkészült a 2025 év elején. A folyamatokból, csak a keresekedővel történő adatkapcsolatok kialakítása hiányzik, ami a VET módosítás függvénye. 2025 december 31-én történt VET módosítás csak részlegesen tartalmazza a működéshez szükséges hátteret. Ennek függvényében további egyeztetések szükségesek a kereskedőkkel a tényleges megosztás elindításához.

Elszámolás és menetrend: 2024 szeptemberétől mért és rögzített adatok alapján elkezdődött a 15 perces másnapi menetrendadás szimulációs tesztelése. Első körben a gázmotor termelése és a közösségi fogyasztás adataival teszteltünk. Az alacsony energiárak miatt nincs értelme a menetrend adásnak, mert a kiegyenlítő energia (büntetés) és a kicsi árkülönbség a fix ár és a tőzsdei ár között minimális. Jobban tervezhető a fix ár.

VET módosítás: A törvényből hiányzott az a módosítás, hogy az EK is vehessen villamos energiát, amit tovább értékesít a fogyasztóknak. Ezt többször kértük az Energiaügyi Minisztériumtól. 2025 december 31-én a módosítás egy része ment csak át az ígéretekkel ellentétben. Csak a tagok vehetnek energiakereskedőtől villamos energiát és az EK csak képviselheti őket a beszerzésben. A lakosság részleges szerződést köthet az MVM NEXT-el részleges ellátásra, hogy megmaradjon a rezsicsökkentett tarifa.

Tagok: Tárgyalások folytak a ménesbirtokkal az energiaközösséggel történő együttműködésre. A MB magánhálózatán lévő cégek közül jelentkezett a Cornmill és a Bábolna Bio. A felvétel előkészületei elkezdődtek, de a VET módosítás és a kereskedővel történő megegyezés után indul a valódi tagfelvétel. A lakosság oldaláról jelentkező igény is érkezett, ami szintén a kereskedővel folytatott elszámolási megoldásoktól függ.

A V2G töltőket az eredeti terv felülvizsgálata alkalmával kiváltottuk 5 db AC váltóáramú töltőre, ami a projektben megtakarítást eredményezett és a többletet további energiátátoló telepítésére fordítottuk (közétkezde).

2025 végén megalakult az Energiaközösségek Szövetsége melynek alapító tagja a Bábolna Energiaközösség. Jelenleg magyarországon a legtöbb és legátfogóbb elméleti és gyakorlati információ a bábolnán van. Ezt a projektet tekintik a hivatalok és a szolgáltatók, valamint az önkormányzatok is referencia szervezetnek. A szövetség elnökségébe a nonprofit KFT képviselője is delegálásra került. A szövetség együttes szakmai hátteret ad a törvényalkotók felé és az alakuló energiaközösségek felé is egyaránt és segíti az EU irányelvek érvényesítését magyarországon.

Rendezvények és díjak:

Több rendezvényen is bemutatásra került a Bábolnai Energiaközösség mint magyarország első és legfejlettebb energiaközösségi mintaprojektje:

- DDRIÜ konferencia Budapest

- Magyar Urbanisztikai konferencia

- Győri Egyetemi és urbanisztikai fórum

- Miskolci Iparkamara

- Budaörsi Energiaközösségi konferencia

A nagyszámú érdeklődő miatt egy interaktív  Workshop került megrendezésre bábolnán október elején, ahol  120 résztvevővel az ország legsikeresebb és legnagyobb látogatószámú energiaközösségi rendezvényét bonyolítottuk le. A résztvevők között voltak önkormányzatok és az energetikai szektor meghatárózó képviselői valamint az Energiaügyi Minisztérium képviselője.

Az energiaközösség a szakmai zsűri egybehangzó véleménye alapján megkapta a legígéretesebb induló társadalmi vállalkozás díját a  HERO díjat az elért eredményei alapján 2025-ben ítélt oda a TAVOSZ.

Bábolna, 2026.május 18.

Gerendás Szabolcs

ügyvezető

Bábolna Energiaközösség NKft.